## Табл 10
Утверждено
Министр социальной защиты Республики Карелия
____________________________О.А. Соколова
"2" августа 2019 года
Отчет по исполнению плана реализации государственной программы Республики Карелия
"Совершенствование социальной защиты граждан"
за 1 полугодие 2019 года
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия,мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.)
|  |  | план |  | факт
|  |  | начала | окончания | начала | окончания | наименование, единица измерения | Единица измерения |  |  |  | сводная бюджетная роспись | исполнено на отчетную дату | %
[9 empty] | план | факт | отклонение
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8900933.3 | 3847400.17 | 43.2247
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8535534.1 | 3797732.4 | 44.4932
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 134900 | 34453.88 | 25.5403
| Министерство образования Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 56327 | 14838.49 | 26.3435
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 375.4 | 375.4 | 100
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 173796.8 | 0 | 0
| Управление труда и занятости Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4824013 | 2050496.4 | 42.506
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4744013 | 2021521.3 | 42.6121
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80000 | 28975.1 | 36.2189
| Управление труда и занятости Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.0. Основное мероприятие. "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4730737.2 | 2039267.15 | 43.1068
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 4650737.2 | 2010292.05 | 43.2252
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 80000 | 28975.1 | 36.2189
1.1.1.1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 1 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем | чел. | 8 | 3 | -5 | 12051.3 | 4335.66 | 35.9767
1.1.1.1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов боевых действий, обеспеченных жильем | чел. | 24 | 11 | -13 | 17915.8 | 7902.83 | 44.111
1.1.1.1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем | чел. | 16 | 7 | -9 | 11854.7 | 5076.95 | 42.8265
1.1.1.1.4. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки | чел. | 650 | 539 | -111 | 8311.1 | 3557.09 | 42.7993
1.1.1.1.5. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", получающих ежегодную денежную выплату | чел. | 6120 | 5821 | -299 | 89306.6 | 82265.99 | 92.1164
1.1.1.1.6. Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений | чел. | 4 | 3 | -1 | 74.4 | 22.71 | 30.5242
1.1.1.1.7. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан отдельных категорий, обеспечиваемых мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 60000 | 57720 | -2280 | 563859.5 | 295707.14 | 52.4434
1.1.1.1.8. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность инвалидов, обеспечиваемых мерами социальной поддержки в виде компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | чел. | 50 | 26 | -24 | 189.7 | 57.21 | 30.1581
1.1.1.1.9. Предоставление мер социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность проживающих за пределами городов пенсионеров, проработавших не менее десяти лет педагогическими работниками в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), обеспечиваемых мерами социальной поддержки | чел. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельным категориям граждан | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих выплату социального пособия на погребение | чел. | 980 | 370 | -610 | 5706.9 | 2933.9 | 51.4097
1.1.1.1.11. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность семей и одиноко проживающих граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 12000 | 11036 | -964 | 362717.7 | 156114.48 | 43.0402
1.1.1.1.12. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение родителям погибших (умерших) военно-служащих | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность родителей, погибших (умерших) военнослужащих получающих дополнительные ежемесячные выплаты родителям погибших (умерших) военнослужащих | чел. | 15 | 12 | -3 | 509 | 275 | 54.0275
1.1.1.1.13. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда (за исключением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов труда, получающих ежемесячную денежную выплату | чел. | 39500 | 39997 | 497 | 837537.6 | 366835.49 | 43.7993
1.1.1.1.14. Предоставление ветеранам труда мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов труда, которым оказаны меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | чел. | 1900 | 813 | -1087 | 29000 | 11005.22 | 37.949
1.1.1.1.15. Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла (за исключением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность тружеников тыла, получающих ежемесячную денежную выплату | чел. | 160 | 135 | -25 | 3378.2 | 1149.2 | 34.0181
1.1.1.1.16. Предоставление труженикам тыла мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность тружеников тыла, которым оказаны меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | чел. | 5 | 0 | -5 | 80 | 0 | 0
1.1.1.1.17. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за исключением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получающих ежемесячную денежную выплату | чел. | 650 | 627 | -23 | 13034.4 | 5519.38 | 42.3447
1.1.1.1.18. Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, которым оказаны меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | чел. | 10 | 7 | -3 | 200 | 70 | 35
1.1.1.1.19. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Карелия и другим категориям граждан (за исключением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан, получающих ежемесячную денежную выплату | чел. | 89000 | 87190 | -1810 | 2019701.8 | 741215.95 | 36.6993
1.1.1.1.20. Предоставление ветеранам труда Республики Карелия и другим категориям граждан мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан, которым оказаны меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов | чел. | 3600 | 1679 | -1921 | 50720 | 17899.88 | 35.2916
1.1.1.1.21. Предоставление мер социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государственных и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность проживающих за пределами городов пенсионеров, проработавших не менее десяти лет в государственных и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, обеспечиваемых мерами социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением | чел. | 2700 | 6902 | 4202 | 306741.3 | 145274.74 | 47.3607
1.1.1.1.22. Обеспечение иными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, обеспечиваемых мерами социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством | чел. | 22 | 21 | -1 | 775 | 475 | 61.2903
1.1.1.1.23. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих компенсацию | ед. | 7500 | 6452 | -1048 | 9569 | 9432.03 | 98.5686
[12 empty] | 635 | 200.09 | 31.5102
1.1.1.1.24. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25. Осуществление доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих доплату к трудовой пенсии | чел. | 48 | 48 | 0 | 2940 | 1329 | 45.2041
1.1.1.1.26. Выплата материального обеспечения гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой Карелия | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения | чел. | 610 | 549 | -61 | 5454.6 | 2236.86 | 41.0087
1.1.1.1.27. Осуществление доплат к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике, ставшим инвалидами вследствие военной травмы | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, проходивших военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике, ставших инвалидами вследствие военной травмы, получающих доплату к пенсиям | чел. | 34 | 32 | -2 | 433.4 | 206.51 | 47.6488
1.1.1.1.28. Осуществление доплат к трудовым пенсиям иным категориям граждан | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих доплату к трудовым пенсиям иным категориям граждан | чел. | 1375 | 1337 | -38 | 179592.7 | 70515.88 | 39.2643
1.1.1.1.29. Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансово-хозяйственного управления О.С.Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление социальной поддержки всем гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 0 | 196497.5 | 107261.97 | 54.5869
1.1.1.1.30. Осуществление комплекса мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений социальной защиты в части их технического перевооружения и модернизации информационных систем для сокращения времени предоставления и улучшения качества социальных услуг | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансово-хозяйственного управления О.С.Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число государственных казенных учреждений социальной защиты в отношении которых проведено улучшение материально-технической базы | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31. Автоматизация процессов предоставления мер социальной поддержки населению | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансово-хозяйственного управления О.С. Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число рабочих мест в автоматизированной информационной системе "Адресная социальная помощь" | ед. | 453 | 157 | -296 | 1350 | 349.65 | 25.9
1.1.1.1.32. Компенсация части потерь в доходах организациям общественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Возмещение недополученных доходов организациям общественного транспорта в связи с реализацией ими именных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан | социальные проездные билеты (шт.) | 400 | 32 | -368 | 600 | 41.34 | 6.89
1.1.1.2.0. Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан" | Всего | X | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 93275.8 | 11229.25 | 12.0388
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 93275.8 | 11229.25 | 0.12039
| Управление труда и занятости Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1. Реализация ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» в части предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность малообеспеченных граждан, обеспечиваемых государственной социальной помощью | чел. | 5151 | 154 | -4997 | 93275.8 | 11229.25 | 12.0388
1.1.1.2.2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Республике Карелия | Управление труда и занятости Республики Карелия | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социальной поддержки М.В.Егорова | 4 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2020 | Численность неработающих пенсионеров, получивших единовременную материальную помощь на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2383258.4 | 1089618.35 | 45.7197
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2271656 | 1068925.68 | 47.0549
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 54900 | 5478.78 | 9.9796
| Министерство образования Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 56327 | 14838.49 | 26.3435
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 375.4 | 375.4 | 100
2.1.1.1.0.Основное мероприятие. "Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеюшим детей, а также в связи с беременностью и родами" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 825723.9 | 329504 | 39.9049
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 770823.9 | 324025.22 | 42.0362
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 54900 | 5478.78 | 9.9796
2.1.1.1.1. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность женщин, из числа беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получающих единовременное пособие, а также численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в отношении которых выплачивается ежемесячное пособие | чел. | 40 | 28 | -12 | 8136.4 | 1647.56 | 20.2493
2.1.1.1.2. Выплата пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых выплачиваются пособия | чел. | 3944 | 2720 | -1224 | 288423 | 109653.18 | 38.0182
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых выплачиваются пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | чел. | 2738 | 2284 | -454
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дяеятельности, полномочий физическими лицами) в установленном порядке | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, получающих выплаты единовременных пособий, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением (деятельности) полномочий физическими лицами в установленном порядке | чел. | 3 | 0 | -3
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых граждане, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получили выплаты пособий при рождении ребенка | чел. | 1200 | 436 | -764
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,полномочий физическими лицами) в установленном порядке | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число женщин, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получающих выплаты пособий по беременности и родам | чел. | 3 | 0 | -3
2.1.1.1.3. Реализация ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" в части предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность обеспеченных питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами | чел. | 16850 | 16396 | -454 | 169848 | 79611.42 | 46.8722
2.1.1.1.4. Обеспечение бесплатными специальными молочными продуктами детского питания детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих детские дошкольные образовательные организации из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Среднегодовая численность детей, обеспеченных продуктами молочного питания | чел. | 4933 | 3023 | -1910 | 54900 | 5478.78 | 9.9796
2.1.1.1.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых выплачивается пособие | чел. | 31200 | 29078 | -2122 | 276467 | 125817.25 | 45.509
2.1.1.1.6. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых граждане получили выплату единовременного пособия при рождении ребенка | чел. | 5500 | 2294 | -3206 | 15903.5 | 6565.32 | 41.2822
2.1.1.1.7. Предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых предоставлена ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей | чел. | 3100 | 709 | -2391 | 3446 | 730.49 | 21.1982
2.1.1.1.8. Единовременная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность семей, получивших единовременную выплату | семей | 2 | 0 | -2 | 8600 | 0 | 0
2.1.1.2.0. Основное мероприятие. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 836438.6 | 401814.93 | 48.0388
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 836438.6 | 401814.93 | 48.0388
2.1.1.2.1.Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение | чел. | 1330 | 1375 | 45 | 122907.6 | 60627.85 | 49.328
2.1.1.2.2. Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, на содержание которых производится ежемесячная выплата | чел. | 1900 | 1792 | -108 | 212052 | 101304.52 | 47.7734
2.1.1.2.3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родителей, находящимся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях, которым предоставляются дополнительные меры социальной поддержки | чел. | 12 | 21 | 9 | 3000 | 482.4 | 16.08
2.1.1.2.4. Однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 102 | 45 | -57 | 112167.5 | 51623.59 | 46.0237
[12 empty] | 34210 | 3880.64 | 11.3436
2.1.1.2.5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей в отношении которых выплачено единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | чел. | 226 | 90 | -136 | 6299.3 | 1990.93 | 31.6056
2.1.1.2.6. Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность детей, в отношении которых выплачено региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) | чел. | 15 | 8 | -7 | 3700 | 700 | 18.9189
2.1.1.2.7. Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела профилактики социального сиротства В.В. Минина | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля детей, возвращенных в биологические семьи, устроенных под опеку (попечительство), в приемные семьи, на патронатное воспитание, в семейно- воспитательные группы от общего количества детей, находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания | % | 58 | 57.9 | -0.1 | 342102.2 | 181205 | 52.9681
2.1.1.3.0. Основное мероприятие. "Проведение мероприятий в сфере демографической политики" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
| Министерство образования Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
2.1.1.4.0. Основное мероприятие. "Предоставление социальных услуг семьям и детям" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18149.2 | 8700 | 47.936
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 18149.2 | 8700 | 47.936
| Министерство образования Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
2.1.1.4.1. Оказание экстренной психологической помощи гражданам, обратившимся по телефону доверия | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела профилактики социального сиротства В.В. Минина | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество получателей экстренной психологической помощи по "телефону доверия" | чел. | 7000 | 3291 | -3709 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4.2. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий" | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Внедрение новых технологий в систему социального обслуживания | _ | _ | _ | _ | 18149.2 | 8700 | 47.936
2.1.1.5.0.Основное мероприятие. "Организация оздоровительного отдыха детей" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 56702.4 | 15213.89 | 26.8311
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
| Министерство образования Республики Карелия | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 56327 | 14838.49 | 26.3435
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 375.4 | 375.4 | 100
2.1.1.5.1. Реализация мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственным бюджетным образовательным учреждением Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» | Министерство образования Республики Карелия | 5 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление | чел. | 751 | 276 | -475 | 29092 | 9550.6 | 32.829
2.1.1.5.2. Организация специализированных (профильных) лагерей, организуемых государственными образовательными организациями, в отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, с учетом результатов республиканского конкурса | Министерство образования Республики Карелия | 5 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Количество обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, в возрасте от 6 до 18 лет, зачисленых в специализированные (профильные) лагеря, организуемые государственными образовательными организациями | чел. | 610 | 196 | -414 | 2000 | 769.1 | 38.455
2.1.1.5.3. Организация специализированных (профильных) лагерей, организуемых государственными учреждениями, в отношении которых Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, участвующих в специализированных (профильных) лагерях, организуемых государственными учреждениями | чел. | 35 | 0 | -35 | 375.4 | 375.4 | 100
2.1.1.5.4. Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время в лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях, организуемых образовательными организациями | Министерство образования Республики Карелия | 5 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря, организуемые органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | чел. | 9000 | 4724 | -4276 | 25235 | 4518.79 | 17.9068
2.1.1.6.0.Основное мероприятие. "Организация деятельности в области опеки и попечительства" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18469 | 7801.63 | 42.2418
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 18469 | 7801.63 | 42.2418
2.1.1.6.1. Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела профилактики социального сиротства В.В. Минина | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность несовершеннолетних граждан, недееспособных и не полностью дееспособных граждан | чел. | 127022 | 127772 | 750 | 18403 | 7801.63 | 42.3933
2.1.1.6.2. Проведение региональных мероприятий, направленных на повышение престижа приемной семьи | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социального развития М.Ф.Балалаева | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа приемной семьи | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере опеки и попечительства | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социального развития М.Ф.Балалаева | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета Республики Карелия в результате конкурсного отбора | ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.6.4. Организация деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела профилактики социального сиротства В.В. Минина | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, перевезенных к месту постоянного проживания | чел. | 3 | 0 | -3 | 66 | 0 | 0
2.1.1.7.0.Основное мероприятие. "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 627775.3 | 326583.9 | 52.0224
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 627775.3 | 326583.9 | 52.0224
2.1.1.7.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 1 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, обеспечиваемых ежемесячной денежной выплатой, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | чел. | 2680 | 2244 | -436 | 396307.7 | 172145.57 | 43.4374
[12 empty] | 100 | 61.33 | 61.33
2.1.1.7.2. Ежемесячные выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальной поддержки В.Э. Катасонова | 2 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность граждан, обеспечиваемых ежемесячной денежной выплатой в соответсвии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418 ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | чел. | 1500 | 1725 | 225 | 150967.6 | 120420.6 | 79.7659
2.1.1.7.3. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела социальных выплат О.Н. Смирнова | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность семей, получивших региональный материнский (семейный) капитал | семей | 1200 | 666 | -534 | 80400 | 33956.4 | 42.2343
2.1.1.3.2. Повышение престижа социально-благополучной семьи, воспитанию ответственного родительства. Присуждение премии «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей в рамках реализации региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социальной поддержки М.В.Егорова | 4 |  |  |  |  | Число семей - лауреатов премии "Признание" Главы Республики Карелия | семей | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.1.1.3.3. Повышение престижа социально-благополучной семьи, воспитанию ответственного родительства. Вручение подарков для новорожденных от имени Главы Республики Карелия женщинам, родившим во Всероссийский День матери и Международный женский день 8 марта | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социальной поддержки М.В.Егорова | 4 |  |  |  |  | Численность детей, родившихся во Всероссийский день матери и Международный женский день 8 марта | чел. | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 3 "Развитие системы социального обслуживания населения" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1601035 | 654407.66 | 40.874
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1427238.2 | 654407.66 | 45.8513
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 173796.8 | 0 | 0
3.1.1.1.0. Основное мероприятие. "Предоставление гражданам социальных услуг в организациях социального обслуживания" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1551884.5 | 635943.51 | 40.9788
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 1378087.7 | 635943.51 | 46.1468
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 173796.8 | 0 | 0
3.1.1.1.1. Предоставление гражданам социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания в общей численности обратившихся в указанные организации | % | 100 | 100 | 0 | 1377637.7 | 635943.51 | 46.1619
3.1.1.1.2. Разработка и внедрение в деятельность организаций социального обслуживания программы социального сопровождения | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социального развития М.Ф.Балалаева | 4 |  |  |  |  | Количество граждан пожилого возраста - получателей услуг по социальному сопровождению | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.1.3. Организация семинаров, совещаний для специалистов в области социального обслуживания | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социального развития М.Ф.Балалаева | 4 |  |  |  |  | Количество сеимнаров и совещаний для специалистов по вопросам организации социального обслуживания | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.1.4. Разработка и внедрение технологий предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, в том числе гражданам, страдающим психическими расстройствами | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля учреждений, внедряющих стационарозамещающие технологии, от общего количества учреждений социального обслуживания | % | 11.8 | 12.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.5. Издание информационно-методических материалов по вопросам организации социального обслуживания | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество видов выпущенной печатной продукции по вопросам предоставления социального обслуживания | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.7. Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности получателей услугами организаций социального обслуживания | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник Управления социального развития М.Ф.Балалаева | 4 |  |  |  |  | Доля государственных (муниципальных) организаций социального обслуживанияя, прошедших независимую оценку качества в отчетном году, от общей численности государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания | % | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1.1.1.6. Повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, в том числе по вопросам трудовых отношений и оплаты труда работников | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы А.Ю. Ошаева, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева, начальник финансово-хозяйственного управления О.С.Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля работников, повысивших свой профессиональный уровень от общего числа работающих в государственных учреждениях социального обслуживания | % | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.7. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший работник учреждения социального обслуживания Республики Карелия» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы А.Ю. Ошаева, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля учреждений социального обслуживания, принявших участие в конкурсе, от общего количества учреждений социального обслуживания | % | 40 | 30 | -10 | 50 | 0 | 0
3.1.1.1.8. Создание и ведение регистра получателей и реестра поставщиков социальных услуг в Республике Карелия | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля граждан, внесенных в регистр от общего числа получателей социальных услуг | % | 100 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0
3.1.1.1.12. Реконструкция спального корпуса № 2 государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Сортавальский район, пос. Партала | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 4 |  |  |  |  | Реконструкция спального корпуса № 2 дома-интерната на территории Сортавальского района, п. Партала | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1.1.1.9. Проведение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений государственных организаций социального обслуживания в целях устранения нарушений требований комплексной безопасности | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансо-хозяйственного управления О.С. Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество зданий стационарных организаций социального обслуживания населения, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту | ед. | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.10. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансово-хозяйственного управления О.С. Мелентьева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество организаций социального обслуживания населения, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы | ед. | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.11.Строительство психоневрологического интерната на 450 мест в г. Суоярви | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Готовность проектно-сметной документации психоневрологического интерната на 450 мест в г. Суоярви | ед. | 1 | 0 | -1 | 151300 | 0 | 0
[12 empty] | 18000 | 0 | 0
3.1.1.1.12. Строительство дома-интерната на 200 мест в г. Костомукше | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Готовность проектно-сметной документации дома-интерната на 200 мест в г. Костомукше | ед. | 1 | 0 | -1 | 4496.8 | 0 | 0
3.1.1.2.0. Основное мероприятие. "Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания" | Всего: | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0
3.1.1.2.1. Организация сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие организации-оператора для проведения независимой оценки качества условий оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания | ед. | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0
3.1.1.2.2. Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания на официальном сайте Министерства социальной защиты Республики Карелия и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник отдела опеки и социального обслуживания М.Ф.Балалаева | 5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания, прошедших независимую оценку качества в отчетном году, от общей численности государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания | % | 33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.0. Основное мероприятие. "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11630.5 | 0 | 0
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 11630.5 | 0 | 0
3.1.1.3.1.Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансо-хозяйственного управления О.С. Мелентьева | 2 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество единиц приобретенного автотранспорта | ед. | 5 | 0 | -5 | 11630.5 | 0 | 0
3.1.2.1.0. Основное мероприятие. "Осуществление поддержки негосударственных поставщиков социальных услуг" | Всего | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 37220 | 18464.15 | 49.6081
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 37220 | 18464.15 | 49.6081
3.1.2.1.1.Выплата компенсации за оказание гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | Министерство социальной защиты Республики Карелия, начальник финансово-хозяйственноо управления О.С. Мелентьева, начальник отдела опеки и социального обслуживания населения М.Ф.Балалаева | 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности | % | 11.2 | 39.3 | 28.1 | 16584.3 | 9482.67 | 57.1786
[12 empty] | 20635.7 | 8981.48 | 43.524
99.0 Основное мероприятие. "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего: | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 92626.9 | 52877.76 | 57.0868
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 40723.1 | 25220.2 | 61.9309
|  | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 500 | 0 | 0
|  | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 44 | 0 | 0
|  | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | 51359.8 | 27657.56 | 53.8506