Документ предоставлен Консультант Плюс

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2015 г. N 815р-П

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 14.09.2017 N 509р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П)

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия (далее - "дорожная карта").

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющимся исполнителями "дорожной карты", обеспечить ее выполнение и в целях подготовки сводной информации представлять в Министерство социальной защиты Республики Карелия ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, сведения о результатах выполнения мероприятий, реализуемых для достижения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия.

(в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П)

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Корсакова И.Ю.

(в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П)

Глава Республики Карелия

А.П.ХУДИЛАЙНЕН

- Утвержден

распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 24 декабря 2015 года N 815р-П

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 14.09.2017 N 509р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П)

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия (далее - "дорожная карта") призвана повысить уровень беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в Республике Карелия.

2. "Дорожная карта" разработана с целью поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов к объектам и услугам, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Создание безбарьерной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать полноценному участию в жизни республики. Это является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности тысяч граждан республики и необходимость решения которых вытекает из требований Конвенции ООН "О правах инвалидов" и законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2016-2030 годы.

4. Соисполнители "дорожной карты" в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

Министерство социальной защиты Республики Карелия;

Министерство здравоохранения Республики Карелия;

Министерство образования Республики Карелия;

Министерство культуры Республики Карелия;

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;

Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;

Управление труда и занятости Республики Карелия;

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия.

(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П)

5. Основной целью "дорожной карты" является повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия.

6. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Разработка нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Показателем решения задачи является принятие нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия.

Реализация данной задачи будет способствовать повышению качества жизни инвалидов, а также созданию условий для интеграции инвалидов в общество.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит "отношенческие" барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциалов.

7. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления при формировании условий доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Карелия;

создание условий беспрепятственного доступа для инвалидов в Республике Карелия к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

создание условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом городского, пригородного, междугородного сообщения, средствами связи и информации;

обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

осуществление дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;

осуществление оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

8. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия приведена в приложении 1 к "дорожной карте".

9. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия, приведен в приложении 2 к "дорожной карте".

- Приложение 1

к "дорожной карте"

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П)

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия | % | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 71 | 76 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | соисполнители "дорожной карты" |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия | % | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 77 | 81 | 86 | 89 | 93 | 95 | 97 | 100 | соисполнители "дорожной карты" |
| 3. | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 4. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 4.1. | Полустационарная форма обслуживания | % | 68 | 70 | 72 | 74 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 100 |  |
| 4.2. | Стационарная форма обслуживания | % | 59 | 62 | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 88 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |  |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общей численности таких организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 5.1. | Полустационарная форма обслуживания | % | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. | Стационарная форма обслуживания | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В пункт 6 Приложения распоряжением Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным распоряжением Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П. |
| 6. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 20,8 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 37,9 | 44,8 | 51,7 | 58,6 | 65,5 | 72,4 | 79,3 | 86,2 | 93,1 | 100 | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 59,3 | 55,4 | 51,5 | 47,6 | 43,7 | 39,8 | 35,9 | 32 | 28,1 | 24,2 | 20,3 | 16,4 | 12,5 | 8,6 | 4,7 | 0 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9. | Удельный вес объектов (в общей численности объектов), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются | % | 17,9 | 25,7 | 31,4 | 36 | 40,4 | 42,1 | 44,8 | 47,5 | 48,8 | 51 | 53,2 | 55,4 | 58 | 60 | 62,1 | 65 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 5,2 | 10,5 | 10,5 | 15,7 | 20,9 | 26,1 | 31,3 | 36,5 | 41,7 | 46,9 | 52,1 | 57,3 | 62,5 | 67,7 | 72,9 | 78,1 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9.2. | Сменные кресла-коляски | % | 0 | 5,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 15,7 | 21 | 26,2 | 31,4 | 36,6 | 41,8 | 47 | 52,2 | 57,4 | 62,6 |  |
| 9.3. | Поручни | % | 15,7 | 32,5 | 49,2 | 53,0 | 56,8 | 60,6 | 64,4 | 68,2 | 72 | 75,8 | 79,6 | 83,4 | 87,2 | 91 | 94,8 | 100 |  |
| 9.4. | Пандусы | % | 68,4 | 74,7 | 81 | 87,3 | 93,6 | 94,2 | 94,8 | 95,4 | 96 | 96,6 | 97,2 | 97,8 | 98,4 | 99 | 99,6 | 100 |  |
| 9.5. | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| 9.6. | Доступные входные двери | % | 42,1 | 53,6 | 65,1 | 76,6 | 88,1 | 89,1 | 90,1 | 91,2 | 92,1 | 93,1 | 94,1 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |  |
| 9.7. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 10,5 | 31,2 | 36,1 | 41,4 | 46,7 | 52 | 57,3 | 62,6 | 67,9 | 73,2 | 78,5 | 83,8 | 89,1 | 94,4 | 99,7 | 100 |  |
| 9.8. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 36,8 | 49,4 | 62,4 | 74,6 | 87,4 | 88,6 | 89,8 | 91 | 92,2 | 93,4 | 94,6 | 95,8 | 97 | 98,2 | 99,4 | 100 |  |
| 10. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (в общей численности объектов) | % | 57,8 | 66,2 | 74,6 | 83 | 91,4 | 92,2 | 93 | 93,8 | 94,6 | 95,4 | 96,2 | 97 | 97,8 | 98,6 | 99,4 | 100 | соисполнители "дорожной карты" |
| 11. | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | % | 52 | 55,3 | 58,6 | 61,9 | 65,2 | 68,5 | 71,8 | 75,1 | 78,4 | 81,7 | 85 | 88,3 | 91,6 | 94,9 | 98,2 | 100 | Управление труда и занятости Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 30,4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | Управление труда и занятости Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия (от общей численности таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 25 | 45 | 65 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | соисполнители "дорожной карты" |
| 14. | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты, труда и занятости, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общей их численности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия |
| (п. 14 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес объектов и предоставляемых на них услуг, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (от общей численности объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Численность граждан, имеющих инвалидность, получивших государственные услуги по профориентации | чел. | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | Управление труда и занятости Республики Карелия |
| (п. 16 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Численность граждан, имеющих инвалидность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному образованию по направлению органов занятости населения | чел. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Управление труда и занятости Республики Карелия |
| (п. 17 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия | % | 9,3 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,5 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 19. | Удельный вес введенных в эксплуатацию спортивных объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общей численности вновь вводимых спортивных объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 20. | Количество спортивных объектов, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| (п. 20 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего количества образовательных организаций | ед. | 14 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство образования Республики Карелия |
| 22. | Доля объектов отрасли культуры, адаптированных (частично адаптированных) с учетом потребностей инвалидов, в общем объеме объектов отрасли культуры | % | 0 | 2,9 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 22 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля детей-инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях отрасли культуры, в общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций отрасли культуры | % | 0 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 23 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля музеев, в которых созданы условия безбарьерной среды для инвалидов (частичная адаптация), в общем количестве музеев | % | 0 | 26,7 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 24 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля театральных организаций, оснащенных оборудованием для субтитрирования театральных постановок, в общем количестве театральных организаций | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 25 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Рост количества проводимых занятий (просветительских, культурных, коррекционных) для детей-инвалидов, организованных и проведенных силами специалистов республиканских учреждений культуры и искусства (нарастающим итогом по сравнению с базовым 2016 годом) | % | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 26 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество проектов учреждений культуры и искусства, реализованных совместно с общественными организациями инвалидов | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Министерство культуры Республики Карелия |
| (п. 27 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Удельный вес медицинских организаций, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 28.1. | Полустационарная форма обслуживания | % | 68 | 70 | 72 | 74 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 100 |  |
| 28.2. | Стационарная форма обслуживания | % | 59 | 62 | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 88 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |  |
| (в ред. Распоряжения Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 10 | 25 | 34 | 56 | 62 | 73 | 77 | 83 | 89 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| (в ред. Распоряжения Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество в Республике Карелия базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство образования Республики Карелия |
| (п. 30 введен Распоряжением Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Удельный вес организаций розничной торговли и общественного питания общедоступной сети в общей численности таких организаций | % | x | x | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 38 | 42 | 48 | 52 | 60 | 65 | 70 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| (п. 31 введен Распоряжением Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к "дорожной карте"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

| Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 14.09.2017 N 509р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | - Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Республики Карелия требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | соисполнители "дорожной карты" | до 1 июля 2016 года | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления государственных услуг |  |
|  | 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов государственных учреждений Республики Карелия, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | соисполнители "дорожной карты" | 2016-2030 годы | выполнение требования законодательства Российской Федерации по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |  |
|  | - Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Проведение паспортизации и классификации объектов для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере труда и занятости Республики Карелия. Поддержание в актуальном состоянии паспортов доступности объектов | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Управление труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2030 годы | систематизация и актуализация информации о доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения и услуг в сфере труда и занятости |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
| В пункт 2.2 Приложения распоряжением Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным распоряжением Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П. |  |
|  | 2.2. | Обеспечение физической доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых в них услуг | постановление Правительства Республики Карелия "Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия на 2016-2020 годы" (далее - государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия") | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и предприятия в сфере транспорта | 2016-2020 годы | достижение максимально возможного уровня доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Оборудование транспортных средств специализированными устройствами, необходимыми для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и предприятия в сфере транспорта | 2017-2020 годы | достижение максимально возможного уровня доступности транспортных средств, предназначенных для оказания услуг по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении |  |
|  | (п. 2.2.1 введен Распоряжением Правительства РК от 14.09.2017 N 509р-П; в ред. Распоряжения Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Оборудование объектов транспортной инфраструктуры специализированными средствами, необходимыми для обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры инвалидов и маломобильных групп населения | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и предприятия в сфере транспорта | 2017-2020 годы | достижение максимально возможного уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении |  |
|  | (п. 2.2.2 введен Распоряжением Правительства РК от 14.09.2017 N 509р-П; в ред. Распоряжения Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | Включение при формировании задания для заключения государственных контрактов на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок условия оборудования транспортного средства для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | государственные контракты на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и предприятия в сфере транспорта | 2017-2020 годы | повышение качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в отношении инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | (п. 2.2.3 введен Распоряжением Правительства РК от 14.09.2017 N 509р-П; в ред. Распоряжения Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Строительство и реконструкция спортивных объектов в Республике Карелия | государственная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года N 228-П (далее - государственная программа) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | строительство и реконструкция спортивных объектов с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | 2.4. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных объектов | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | увеличение количества спортивных объектов, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | 2.5. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | соисполнители "дорожной карты", органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | 2016-2020 годы | обеспечение 100% паспортизации объектов инфраструктуры |  |
|  | 2.6. | Адаптация приоритетных объектов и услуг для инвалидов путем обустройства и приспособления, дооборудования техническими средствами адаптации | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | соисполнители "дорожной карты", органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | 2016-2020 годы | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления государственных услуг |  |
|  | 2.7. | Формирование в Республике Карелия сети общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Министерство образования Республики Карелия | 2016-2020 годы | создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |
|  | 2.8. | Обеспечение физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2016-2020 годы | достижение максимально возможного уровня доступности для инвалидов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
|  | (в ред. Распоряжения Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. | Организация мониторинга объектов розничной торговли и общественного питания общедоступной сети на предмет доступа инвалидов к месту предоставления услуги | - | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2017-2030 | увеличение доли объектов розничной торговли и общественного питания общедоступной сети, в которых созданы условия для доступности инвалидов |  |
|  | (п. 2.9 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. | Повышение удельного веса приоритетных объектов, осуществляющих деятельность в области содействия занятости населения, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Управление труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2020 годы | увеличение удельного веса подведомственных Министерству труда и занятости Республики Карелия государственных учреждений, доступных для инвалидов и маломобильных групп граждан |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. | Удельный вес объектов, осуществляющих деятельность в области содействия занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (в общей численности объектов) | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Управление труда и занятости Республики Карелия, подведомственные государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2020 годы | поддержание в актуальном состоянии паспортов доступности государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и занятости Республики Карелия, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. | Удельный вес паспортов доступности объектов, осуществляющих деятельность в области содействия занятости населения, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в общей численности объектов) | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | соисполнители "дорожной карты" | 2016-2020 годы | обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет паспортов доступности государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и занятости Республики Карелия |  |
|  | - Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| В пункт 3.1 Приложения распоряжением Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным распоряжением Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П. |  |
|  | 3.1. | Осуществление мероприятий, направленных на устранение факторов, препятствующих получению инвалидами необходимой информации на объектах транспортной инфраструктуры | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия", распорядительные акты организаций в сфере транспорта | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и предприятия в сфере транспорта | 2016-2020 годы | предоставление информации в доступном виде для пассажиров из числа инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Организация и проведение региональных и межмуниципальных соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия", календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.3. | Содействие в освещении в средствах массовой информации спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов | государственная программа | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.4. | Создание и обеспечение деятельности Совета по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Республике Карелия | ведомственный нормативный правовой акт | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.5. | Организация и проведение республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку и организацию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2017 год | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.6. | Организация проведения семинаров (мастер-классов) для специалистов в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия", государственная программа | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.7. | Организация и обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия", государственная программа, календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия |  |
|  | 3.8. | Организация дистанционной записи на прием к врачу посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ведомственный нормативный правовой акт | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2016-2030 годы | улучшение качества предоставления услуг для инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжения Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. | Утратил силу. - Распоряжение Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П. |  |  |  |  |  |
|  | 3.10. | Адаптация для слабовидящих портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия | государственная программа Республики Карелия "Информационное общество в Республике Карелия" на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года N 227-П | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2016-2020 годы | рост доли инвалидов, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |
|  | (в ред. Распоряжения Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. | Устранение факторов, препятствующих получению инвалидами необходимой информации на объектах сферы занятости | государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия" | Управление труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2020 годы | оборудование объектов в сфере занятости средствами передачи информации (индукционные системы, тактильные мнемосхемы, знаки доступности, предупреждающие знаки, бегущая строка). Оказание качественных государственных услуг для граждан из числа инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12. | Трудоустройство инвалидов органами службы занятости (в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы) | Закон Республики Карелия от 27 декабря 2004 года N 841-ЗРК "О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в Республике Карелия", приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия от 20 сентября 2010 года N 143-П "Об утверждении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов", ежегодно принимаемые нормативные правовые акты Республики Карелия, определяющие порядок реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, и предусматривающие предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, обратившегося в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года N 361-П "Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Содействие занятости населения" | Управление, труда и занятости Республики Карелия, подведомственные государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2030 годы | увеличение численности трудоустроенных инвалидов при содействии органов службы занятости в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в том числе в рамках трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, обратившегося в органы службы занятости населения Республики Карелия в целях поиска подходящей работы (человек): 2016 год - 280 2017 год - 295 2018 год - 310 2019 год - 325 2020 год - 355 2021 год - 355 2022 год - 370 2023 год - 385 2024 год - 400 2025 год - 415 2026 год - 430 2027 год - 445 2028 год - 460 2029 год - 475 2030 год - 490 |  |
|  | (п. 3.12 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.13. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Закон Республики Карелия от 2 июля 2014 года N 1807-ЗРК "О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в Республике Карелия" | Управление труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2030 годы | трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места: 2016 год - 25 инвалидов; 2017 год - 30 инвалидов; 2018 год - 35 инвалидов; 2019 год - 40 инвалидов; 2020 год - 45 инвалидов; 2021 год - 45 инвалидов; 2022 год - 45 инвалидов; 2023 год - 45 инвалидов; 2024 год - 45 инвалидов; 2025 год - 45 инвалидов; 2026 год - 50 инвалидов; 2027 год - 55 инвалидов; 2028 год - 60 инвалидов; 2029 год - 65 инвалидов; 2030 год - 70 инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14. | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | постановление Правительства Республики Карелия от 6 марта 2013 года N 79-П "О дополнительных мероприятиях в области содействия занятости населения" | Управление, труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости | 2016-2020 годы | оборудование рабочих мест с целью трудоустройства инвалидов |  |
|  | (п. 3.14 в ред. Распоряжения Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Республике Карелия | ведомственные нормативные правовые акты | соисполнители "дорожной карты" | 2016-2030 годы | повышение профессионального уровня специалистов организаций, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
|  | 4.2. | Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение профессионального уровня специалистов организаций физической культуры и спорта по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |
|  | 4.3. | Проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов при осуществлении градостроительной деятельности на территории Республики Карелия | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | 2016-2030 годы | повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
|  | 4.4. | Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации и абилитации инвалидов | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации и абилитации инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство образования Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | 4.6. | Осуществление консультативно-методического сопровождения педагогических работников и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство образования Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение уровня доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте |  |
|  | 4.7. | Подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов по реабилитации и абилитации инвалидов | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение уровня квалификации для специалистов по реабилитации и абилитации инвалидов |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. | Проведение консультативно-методических мероприятий по организации работы с инвалидами на базе учреждений культуры | ведомственные нормативные правовые акты | Министерство культуры Республики Карелия | 2016-2030 годы | повышение уровня квалификации специалистов учреждений культуры по организации работы с инвалидами |  |
|  | 4.9. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников подведомственных государственных учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах с использованием обучающих методических материалов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление труда и занятости Республики Карелия, государственные казенные учреждения Республики Карелия - центры занятости населения | 2016-2030 годы | повышение уровня знаний сотрудников государственных учреждений службы занятости населения Республики Карелия, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |
| В пункт 4.10 Приложения распоряжением Правительства РК от 21.02.2018 N 140р-П внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным распоряжением Правительства РК от 13.12.2017 N 706р-П. |  |
|  | 4.10. | Обучение (инструктирование) сотрудников организаций в сфере транспорта по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | распорядительные акты организаций в сфере транспорта | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, подведомственные учреждения и организации в сфере транспорта | 2016-2030 годы | ознакомление работников организаций в сфере транспорта с нормами создания доступной среды для инвалидов, необходимыми для использования в работе |  |
|  | (в ред. Распоряжений Правительства РК от 19.06.2017 N 341р-П, от 13.12.2017 N 706р-П, от 21.02.2018 N 140р-П) |  |  |  |  |  |  |