## Титульный лист
Руководитель |  |  | Куратор
регионального проекта |  |  | регионального проекта
Соколова О.А. |  |  | Корсаков И.Ю.
_____________ |  |  | _____________
(подпись) |  |  | (подпись)
2019-09-30 |  |  | 2019-09-30
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019
"Республика Карелия"
"Старшее поколение"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие отклонений | Прогнозные сведения | Прогнозные сведения
отсутствие отклонений | наличие отклонений | наличие отклонений | прогнозные сведения | прогнозные сведения

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков не выявлено
2. | Наличие отклонений
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
<(наименование показателя федерального проекта)
1. | Наличие отклонений | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Возрастающий | Процент (744) | 9.96 | 4.6 | 12 | 14.1 | х | 15 | 94% | По состоянию на 30.09.2019 доля лиц страше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составила 14,1%
2. | Наличие отклонений | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | Возрастающий | Человек (792) | 0 | 0 | 16 | 140 | х | 239 | 58.58% | По состоянию на 30.09.2019 направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 140 граждан предпенсионного возраста
3. | Cведения не представлены | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Возрастающий | Условная единица (876) | 0 | х | х | х | х | 14.5 | х | В графе "Фактическое значение за предыдущий год" отражено значение показателя за 2017 год. По состоянию на 30.09.2019 количество граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологических отделениях составило 304 человека (без учета НУЗ ОКБ - 78)
4. | Наличие отклонений | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Возрастающий | Процент (744) | 44.57 | 53.2 | 50.4 | 50.6 | х | 51.6 | 98.06% | В графе "Фактическое значение за предыдущий год" отражено значение показателя за 2017 год. По состоянию на 30.09.2019 доля лиц, старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 50,6%

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Разработка и реаизация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | х | х | х | х | х | х
1.1. | Наличие отклонений | Не менее 15,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.2. | Наличие отклонений | Не менее 51,6 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет
1.2.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.2.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.2.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.3. | Отсутствие отклонений | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 100% | Государственный контракт на поставку пневмоккоковой вакцины в количестве 4800 доз заключен 14 мая 2019 года
1.3.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 100%
1.3.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.4. | Наличие отклонений | Помощь в геронтологических отделениях получили не менее 200 пациентов старше трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет
1.4.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.4.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.4.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.4.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.4.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.4.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.5. | Наличие отклонений | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретен автотранспорт | 11.6305 | 11.6305 | 11.6305 | 11.6 | 11.16 | 95.95% | Кассовый расход указан по состоянию на 01.10.2019
1.5.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 11.6305 | 11.6305 | 11.6305 | 11.6 | 11.16 | 95.95%
1.5.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.5.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.5.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.5.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.5.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.5.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.6. | Наличие отклонений | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 процентов | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 32.7 | 32.7 | 87.86% | Кассовый расход указан по состоянию на 01.10.2019
1.6.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.6.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.6.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 32.7 | 32.7 | 87.86%
1.6.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 32.7 | 32.7 | 87.86%
1.6.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.6.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.6.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.7. | Наличие отклонений | Обучено не менее 239 граждан предпенсионного возраста | 18.0529 | 18.0529 | 18.0529 | 11.9 | 4.9 | 27.14% | Кассовый расход указан по состоянию на 01.10.2019 (необходимо обновить информацию по состоянию на 31.10.2019)
1.7.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 11.3 | 4.6 | 26.82%
1.7.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.7.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0.9029 | 0.9029 | 0.9029 | 0.6 | 0.3 | 33.23%
1.7.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0.9029 | 0.9029 | 0.9029 | 0.6 | 0.3 | 33.23%
1.7.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.7.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.7.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 68.5634 | 68.5634 | 68.5634 | 57.86 | 50.42 | 73.54% | Кассовый расход указан по состоянию на 01.10.2019
федеральный бюджет |  |  | 30.4405 | 30.4405 | 30.4405 | 24.56 | 17.42 | 57.23%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 38.1229 | 38.1229 | 38.1229 | 33.3 | 33 | 86.56%
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х | 0 | х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Cведения не представлены | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реаизация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
1.1. | РРП | Прогнозные сведения | Утверждена межведомственная региональная программа, направленная на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.2. | РРП | Прогнозные сведения | Не менее 15,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 30.09.2019 доля лиц страше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составила 14,1%
1.3. | РРП | Прогнозные сведения | Не менее 51,6 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 30.09.2019 доля лиц, старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 50,6%
1.4. | РРП | Отсутствие отклонений | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта | По состоянию на 30.09.2019 доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, составила 100,0%
1.5. | РРП | Отсутствие отклонений | Помощь в геронтологических отделениях получили не менее 200 пациентов старше трудоспособного возраста | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта | По состоянию на 30.09.2019 количество граждан старше трудоспособного возраста, получивших помощь в геронтологических отделениях, составило 304 человека (без учета НУЗ ОКБ - 78 человек)
1.5.1. | РРП | Прогнозные сведения | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 1 медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.5.1.1. | РРП | Прогнозные сведения | Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» 1 врача-специалиста и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» – 3 человека | 2019-06-01 | 2019-02-01 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.5.1.2. | РРП | Прогнозные сведения | Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанного Минздравом России комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.5.1.3. | РРП | Прогнозные сведения | Корректировка стоимости тарифов на медицинские услуги по профилю «гериатрия» с учетом требований действующего законодательства | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.6. | РРП | Отсутствие отклонений | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретен автотранспорт | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Согласно Протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме № 412/201-А-2 от 25.06.2019 победителем аукциона признано ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» с итоговой ценой контракта 11 165,2 тыс. руб. (экономия составляет 465,3 тыс. руб.).Контракт с победителем заключен 11.07.2019. Поставка транспортных средств произведена 12 сентября 2019 года. Оплата поставленных транспортных средств произведена.
1.7. | РРП | Отсутствие отклонений | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 процентов | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | По состоянию на 30.09.2019 удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности составил 39,3%
1.8. | РРП | Отсутствие отклонений | Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Фролова Е.Е. - Начальник Управления труда и занятости РК, участник регионального проекта | По состоянию на 01.08.2019 Управлением труда и занятости Республики Карелия законтрактованы финансовые средства в размере 4,6 млн. руб. на организацию профессионального обучения 269 граждан предпенсионного возраста, работников 32 предприятий республики
1.9. | РРП | Прогнозные сведения | Обучено не менее 239 граждан предпенсионного возраста | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Фролова Е.Е. - Начальник Управления труда и занятости РК, участник регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 30.09.2019 к обучению приступили 248 граждан предпенсионного возраста, завершили обучение 103 гражданина предпенсионного возраста
1.9.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Фролова Е.Е. - Начальник Управления труда и занятости РК, участник регионального проекта | Соглашение № 150-17-2019-012 от 08.02.2019
1.9.1.1. | РРП | Прогнозные сведения | Проведение в 2019 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Фролова Е.Е. - Начальник Управления труда и занятости РК, участник регионального проекта | Проведение Чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» планируется в декабре 2019 года в рамках регионального Чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
1.9.1.2. | РРП | Прогнозные сведения | Проведение форума «Наставник» в 2019 году | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Фролова Е.Е. - Начальник Управления труда и занятости РК, участник регионального проекта

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий