## Титульный лист
Руководитель |  |  | Куратор
регионального проекта |  |  | регионального проекта
Соколова О.А. |  |  | Корсаков И.Ю.
_____________ |  |  | _____________
(подпись) |  |  | (подпись)
2019-11-01 |  |  | 2019-11-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019
"Республика Карелия"
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие отклонений | Прогнозные сведения | Прогнозные сведения
отсутствие отклонений | наличие отклонений | наличие отклонений | прогнозные сведения | прогнозные сведения

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков не выявлено
2. | Наличие отклонений
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
<(наименование показателя федерального проекта)
1. | Наличие отклонений | Суммарный коэффициент рождаемости | Возрастающий | единица (642) | 1.561 | х | х | х | х | 1.6 |  | По официальным данным Карелистата на 12.08.2019 значение показателя "суммарный коэффициент рождаемости" за 2018 год составило 1,522
2. | Cведения не представлены | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Возрастающий | единица (642) | 105.26 | х | х | х | х | 108.9 |  | В графе "Фактическое значение за предыдущий год" отражено значение показателя за 2017 год. По состоянию на 01.11.2019 предварительные сведения о достижении фактического значения вышеуказанного показателя за 2018 год от Росстата не поступали.
3. | Cведения не представлены | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Возрастающий | единица (642) | 85.92 | х | х | х | х | 88 |  | В графе "Фактическое значение за предыдущий год" отражено значение показателя за 2017 год. По состоянию на 01.11.2019 предварительные сведения о достижении фактического значения вышеуказанного показателя за 2018 год от Росстата не поступали.

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Наличие отклонений | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, в том числе: | 213.1 | 216.5 | 0.9 | 213.2 | 212.3 | 98.06% | Кассовый расход указан по состоянию на 31.10.2019; в графе "предусмотрено паспортом" соответствующие изменения федеральным ведомстом не внесены на отчетную дату
1.1.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 213.1 | 216.5 | 0.9 | 213.2 | 212.3 | 98.06%
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.2. | Наличие отклонений | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в том числе: | 396.3075 | 396.3075 | 0.1 | 296.4 | 296.3 | 74.77% | Кассовый расход указан по состоянию на 31.10.2019
1.2.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 372.529 | 372.529 | 0 | 276.9 | 276.9 | 74.33%
1.2.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 23.7785 | 23.7785 | 0.1 | 19.5 | 19.4 | 81.59%
1.2.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 23.7785 | 23.7785 | 0.1 | 19.5 | 19.4 | 81.59%
1.2.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
1.3. | Наличие отклонений | Семьи, имеющие трех и более детей, получили региональный материнский (семейный) капитал, в том числе: | 80.4 | 80.4 | 0 | 54.9 | 54.9 | 68.28% | Кассовый расход указан по состоянию на 31.10.2019
1.3.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 80.4 | 80.4 | 0 | 54.9 | 54.9 | 68.28%
1.3.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 80.4 | 80.4 | 0 | 54.9 | 54.9 | 68.28%
1.3.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.3.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | х
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 689.8075 | 693.2075 | 1 | 564.5 | 563.5 | 81.29% | Кассовый расход указан по состоянию на 31.10.2019
федеральный бюджет |  |  | 585.629 | 589.029 | 0.9 | 490.1 | 489.2 | 83.05%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 104.1785 | 104.1785 | 0.1 | 74.4 | 74.3 | 71.32%
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х | 0 | х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  | В Республике Карелия осуществляются мероприятия, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, в том числе в зависимости от очередности рождения детей
1.1. | РРП | Прогнозные сведения | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 01.10.2019 года выплата предоставлена 1 045 семьям (данные по состоянию на 01.11.2019 будут сформированы не ранее 10.11.2019)
1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Получение лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-01-09 | 2019-01-17 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Лимиты бюджетных обязательств доведены до Минсоцзащиты РК 17.01.2019
1.1.1.1 | РРП | Прогнозные сведения | Анализ эффективности предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Проведен анализ эффективности предоставления ежемесячных выплат: эффективность на отчетную дату составила 97%, достижение показателя по плану 15.12.2019
1.1.2. | РРП | Отсутствие отклонений | Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка отсутствуют
1.2. | РРП | Прогнозные сведения | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 01.10.2019 выплата предоставлена 353 семьям (данные по состоянию на 01.11.2019 будут сформированы не ранее 10.11.2019)
1.2.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, возникающих при назначении ежемесячной денежной в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 2019-02-01 | 2019-02-04 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Соглашение № 149-08-2019-124 от 04.02.2019 г.
1.2.2. | РРП | Отсутствие отклонений | Получение лимитов бюджетных обязательств по субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, возникающих при назначении ежемесячной денежной в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 2019-01-09 | 2019-01-17 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Лимиты бюджетных обязательств доведены до Минсоцзащиты РК 17.01.2019
1.3. | РРП | Прогнозные сведения | Семьи, имеющие трех и более детей, получили региональный материнский (семейный) капитал | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта
1.3.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Получение лимитов бюджетных обязательств на предоставление регионального материнского (семейного) капитала | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Лимиты бюджетных обязательств доведены до Минсоцзащиты РК 10.01.2019
1.3.2. | РРП | Прогнозные сведения | Региональный материнский (семейный) капитал предоставлен | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Соколова О.А. - Министр социальной защиты РК, руководитель регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 01.11.2019 региональный материнский (семейный) капитал предоставлен 849 многодетным семьям (данные по состоянию на 01.11.2019 будут сформированы не ранее 10.11.2019)
1.4. | РРП | Прогнозные сведения | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта
1.4.1. | РРП | Прогнозные сведения | Проведено на 100 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта | Риски отклонения от сроков получения результатов отсутствуют. По состоянию на 01.10.2019 выполнено 476 полных циклов ЭКО и 186 процедур криопереноса ((данные по состоянию на 01.11.2019 будут сформированы не ранее 10.11.2019)
1.4.1.1. | РРП | Прогнозные сведения | Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019-15.12.2019 | 01.01.2019-15.12.2019 | Охлопков М.Е. - Минстр здравоохранения РК, участник регионального проекта

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий